## Sheet1
| PROJECT NAME | DURATION | START DATE | END DATE
| BUG TRACKER | 26 | 2023-05-01 | 2023-05-26
TASK# | TASK NAME | TASK DURATION | START DATE | END DATE | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15
A | PROBLEM ANALYSIS | 2 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | X | X
B | REQUIREMENT ANALYSIS | 4 | 2023-05-03 | 2023-05-06 |  |  | X | X | X | X
C | LOGICAL DESIGN | 3 | 2023-05-03 | 2023-05-05 |  |  | X | X | X
D | DECISION ANALYSIS | 6 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
E | PHYSICAL DESIGN | 5 | 2023-05-06 | 2023-05-10 | [5 empty] | X | X | X | X | X
F | CONSTRUCTING AND TESTING | 6 | 2023-05-13 | 2023-05-18 | [12 empty] | X | X | X | X | X | X
G | IMPLEMENTATION AND DELIVERY | 8 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
| NUMBER OF SOFTWARE ENGINEERS |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| NUMBER OF PROGRAMMERS |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Formulas:
START DATE = [END DATE, row above]+1
END DATE = [START DATE]+[DURATION]-1
Miniumum number of SE is 7
Miniumum number of programmers is 9
Duration of project is 26 days

## Sheet2
PERT CHART
Activity List
ES | name | EF | 0 | A | 2
slack |  |  | 0 | C
LS | D | LF | 0 | 2 | 2
2 | B | 6 | 2 | C | 5
0 | C |  | 8 | NC
2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 13
6 | D | 12 | 5 | E | 10
0 | C |  | 8 | NC
6 | 6 | 12 | 13 | 5 | 18
12 | F | 18 | 18 | G | 26
0 | C |  | 0 | C
12 | 6 | 18 | 18 | 8 | 26
Start
End